## Identificación
Criterios MEPP
Versión | v1.1
Proyecto | Aplicación wb Cremería La Canasta
Fecha | 2017-08-10
Elaborado por | FJRC
Localización del Documento | CM\Documentación técnica y registros históricos\CM_DTRH_v2_Criterios.xlsx
Documento base | Plantilla Criterios
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
FJRC | 2017-08-10
EGC | 2017-08-10
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
FJRC | 2017-08-10
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2017-08-10 | FJRC | Recién creado tomando todos los documentos de criterios y colocarlos sobre un único documento.
1.1 | 2017-08-12 | EGC | Revisión de ortografía

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | CM
Nombre del Proyecto | Aplicación Web Cremería La Canasta
Fecha | 2017-08-10
Elaborado por | Fracisco Javier Regalado Caballero
Localización del Documento | CM\Documentación técnica y registros históricos\CM_DTRH_v2_Criterios.xlsx
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2017-08-10 | FJRC | Recién creado
1.1 | 2017-08-12 | EGC | Revisión de ortografía

## Criterios de Selección de Prod.
Criterios de Selección de Productos
Criterios
ID_Criterio | Área | Descripción
CSP_001 | Planeación | Se debe cumplir con el reglamento interno de la empresa Cremería La Canasta
CSP_002 | Planeación | Los Requerimientos funcionales del sistema están bien detallados y redactados de manera entendible. | Terminado
CSP_003 | Planeación | Se suben los archivos necesarios al repositorio para un mejor manejo de la información. | En Revisión
CSP_004 | Planeación | Es obligatorio del trabajador tener regularizado y actualizado su expediente en: Acta de nacimiento, CURP original y copia, Comprobante de domicilio, Cedula profesional, Credencial de lector, Contrato con la empresa.
CSP_005 | Planeación | Consulta de experiencia del trabajador, debe de tener regularizado y actualizado su curriculum vitae
CSP_006 | Pruebas | Tiempo máximo que puede estar caído un servicio, seguridad, Mantenibilidad, o performance
CSP_007 | Pruebas | La información del formulario se almacena en la base de datos de Canasta Miris
CSP_008 | Pruebas | Un usuario no puede enviar un formulario sin completar todos los campos obligatorios
CSP_009 | Pruebas | Permite al usuario final si lo prefiere realizar una donación de la cantidad que el desee.
CSP_010 | Pruebas | El pago puede efectuarse con tarjeta de crédito, debito y por medio de deposito bancario
CSP_011 | Pruebas | Un usuario no puede registrarse con la misma información de otro usuario
CSP_012 | Diseño | La base de datos esta realizada hasta su tercera forma.
CSP_013 | Diseño | La navegabilidad del sitio web es amigable con el usuario y no se pierde.
CSP_014 | Diseño | Permitirá que el administrador pueda generar un reporte en PDF de la compras de los productos que realizo.
CSP_015 | Diseño | El sitio web esta diseñado conforme al giro de la empresa.
CSP_016 | Diseño | El reporte debe de poder ser visto sólo por el responsable del área con un usuario y contraseña.
CSP_017 | Diseño | El reporte no debe generarse en más de 5 segundos
CSP_018 | TODAS | Revisar aquellos documentos que se vayan a entregar al cliente, antes de que le sean entregados.
CSP_019 | TODAS | La documentación se debe mantener resguardada en lugares con óptimas condiciones, de forma organizada y bajo prevención de factores que influyan el deterioro de la misma
CSP_020 | Final | El usuario final podrá elegir los porductos que desea comprar.
Note on A10: ID_Criterio: Identificador único del criterio, deberá presentar el siguiente formato: CSP_[###] Donde: -Debe comenzar desde CE_001 y continuar la serie (CSP_002, CSP_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios deberá solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej.: CSP_001

## Criterios de Rev. Proc. y Prod.
Grado de adherencia exigido
TOTAL
PARCIAL
Criterio de Revisión de Procesos y Productos | [5 empty] | Tipo de Evaluación
PRODUCTO
PROCESO
Identificación
ID_Criterio | Tipo de Evaluación | Área de Proceso | Proceso/Producto a Evaluar | Criterio | Descripción
CR_001 | PROCESO | REQM | Plan MEPP | ¿Se han especificado las fechas de la(s) evaluación(es)? | Revisar que se han determinado y establecido en el plan fechas para cada una de las evaluaciones de PPQA.
CR_002 | PROCESO | REQM | SRS | Se describe de manera detallada el contexto y origen del producto | Se debe de decir como el producto se relaciona con el sistema y sobre todo en las interfaces creadas
CR_003 | PROCESO | REQM | SRS | Clases de Usuario y Caracteristicas | Se identifican las clases de usuario y describir sus caracteristicas pertinentes, en las cuales se exponga las acciones de cada uno.
CR_004 | PROCESO | REQM | SRS | Diseño y Restricciones de Implementación | Describir cualquier factor que restringiría las opciones disponibles para los desarrolladores.
CR_005 | PROCESO | REQM | SRS | Documentación de Usuario | Se proporciona una lista de la documentación de usuario que serán repartidos al mismo tiempo que el software.
CR_006 | PROCESO | REQM | SRS | Caracteristicas del Sistema | Contiene la información sobre las caracteristicas mas especificas sobre los requerimientos del cliente.
CR_007 | PROCESO | REQM | SRS | Requerimientos Funcionales | Se proporciona una lista de los requerimientos funcionales.
CR_008 | PROCESO | REQM | SRS | Requerimientos de interface Externos | Sección opcional si no aplica solo se deberá especificar "No aplica". Si no es el caso se establecen los requerimientos externos de hardware, software o base de datos.
CR_009 | PROCESO | REQM | SRS | Requerimientos no funcionales | Especificar los requerimientos no funcionales del sistema.
CR_010 | PROCESO | REQM | SRS | Requerimientos de Seguridad | Describir cualquier requerimiento respecto a la seguridad, integridad, o asuntos de privacidad que afecten al acceso al producto.
CR_011 | PROCESO | REQM | SRS | Alcance de Proyecto | Proporcionar una lista de las características más importantes que el producto contiene o las funciones importantes que lleva acabo.
CR_012 | PROCESO | REQM | SRS | Referencias | Esta información puede proporcionarse por la referencia a un apéndice o a otro archivo
CR_013 | PROCESO | REQM | SRS | Contexto del Producto | Describir el contexto y el origen del producto. Si el producto es independiente y totalmente autónomo, debe declararse que así es.
CR_014 | PROCESO | REQM | SRS | Descripción global | Se presenta una visión general de alto nivel del producto y el ambiente en el que será usado, los usuarios esperados del producto, las restricciones, suposiciones, y dependencias conocidas.
CR_015 | PROCESO | REQM | Casos de uso | Diagrama de casos de uso | Se establecen de manera detallada los casos de uso en el cual con un diagrama se representa los autores y el sistema.
CR_016 | PROCESO | REQM | Casos de uso | Descripción de los casos de uso | Se describen de manera detallada el nombre del caso de uso, nombre, requerimiento funcional, responsable, fecha, actores, descripción, y evento activador.
CR_017 | PROCESO | REQM | Casos de uso | Flujo normal | Se describe de manera detallada el flujo que llevara cada acción con el sistema su función normal.
CR_018 | PROCESO | REQM | Casos de uso | Flujo alternativo | Se describe de manera detallada el flujo que llevara cada acción con el sistema si llega a fallar.
CR_019 | PROCESO | REQM | Base de Datos de Requerimientos | Base de datos de requerimientos | Se genera un repositorio de todos los requerimientos del sistema en ele cual se detalla con un identificador, descripción y los roles que influyen.
CR_020 | PROCESO | CM | Gestión de Configuración | Propósito | Aquí se definen tanto los productos que se pondrán bajo control de configuración como los procedimientos que deben ser seguidos por los integrantes del equipo de trabajo.
CR_021 | PROCESO | CM | Gestión de Configuración | Alcance | Establece un plan para administrar los productos de trabajo del proyecto, incluyendo tanto los entregables de software como la documentación del proyecto
CR_022 | PROCESO | CM | Gestión de Configuración | Gestión de la configuración | Se describen las responsabilidades y responsables para la realización de las actividades de gestión de configuración dentro del proyecto
CR_023 | PROCESO | CM | Gestión de Configuración | Organización | Se deben especificar las estructuras organizacionales tanto técnicas como de gestión de proyecto, las cuales participarán en la implementación de actividades de Gestión de Configuración
CR_024 | PROCESO | CM | Gestión de Configuración | Responsabilidades | Responsabilidades de cada rol en relación con la gestión de configuración
CR_025 | PROCESO | CM | Gestión de Configuración | Herramientas, Entorno e Infraestructura | Describa el entorno computacional y las herramientas software que serán utilizadas para cumplir las funciones de Gestión de Configuración a través del proyecto o del ciclo de vida del producto.
CR_026 | PROCESO | CM | Gestión de Configuración | Ubicación física de las máquinas servidores y clientes | Indicar aquí la ubicación física de las máquinas servidores y clientes con las que se contará, describiendo el usuario responsable. Se puede mostrar usando modelo de despliegue
CR_027 | PROCESO | CM | Gestión de Configuración | Ubicación física de los documentos y líneas base | Indicar aquí la ruta relativa a los documentos y líneas base, describiendo los tipos de documento que se van a guardar dentro de la línea base.
CR_028 | PROCESO | CM | Gestión de Configuración | Identificación de la Configuración | En esta sección se deben identificar los elementos que pertenecen a la configuración del proyecto
CR_029 | PROCESO | CM | Control de Configuración | Solicitud de Cambios | El primer paso para gestionar los cambios sobre los elementos controlados es determinar qué cambios realizar, luego se realiza el documento “Solicitud de Cambios” para registrar dicha solicitud.
CR_030 | PROCESO | CM | Control de Configuración | Aprobación de Cambios | Se debe formar un “Comité de Control de Configuración” y determinar su autoridad para la evaluación y aprobación de cambios.
CR_031 | PROCESO | CM | Control de Configuración | Implementación de Cambios | Indicar los procedimientos a ser evaluados para el cambio solicitado, una vez recibida la solicitud de cambio, se deberá considerar el impacto que este producirá en el proyecto
CR_032 | PROCESO | CM | Control de Configuración | Estado de la Configuración | Las actividades de control de estado son para reunir información y reportar el estado de los elementos de configuración.
CR_033 | PROCESO | CM | Control de Configuración | Informes y Auditorias | Cada cierto tiempo, el gestor de configuración y cambios realizará un informe para el jefe de proyecto con el fin de revisar la evolución de los defectos que se vayan registrando en el mismo.
CR_034 | PROCESO | CM | Control de Configuración | Calendario | Se debe establecer la secuencia y coordinación de las actividades y eventos que afecten la implementación del Plan en un cronograma.
CR_035 | PROCESO | CM | Control de Configuración | Capacitación y Recursos | Describir las herramientas software, personal y entrenamiento requeridos para implementar las actividades específicas de la configuración del software
CR_036 | PROCESO | CM | Control de Configuración | Mantenimiento del Plan de Gestión de la Configuración | Este Plan deberá ser revisado al comienzo de cada fase, modificado de acuerdo a lo necesario, aprobado y distribuido al equipo del proyecto
CR_037 | PROCESO | REQM | Estimación | WBS Gráfico | En esta sección se muestra el edt por medio de una grafica.
CR_038 | PROCESO | REQM | Estimación | Diccionario WBS | Describe cada una de las actividades registradas en el EDT, en el cual se describe, las actividades, duración, responsable, actividad antecesora y actividad sucesora.
CR_039 | PROCESO | PP | Ciclo de Vida | Objetivo del ciclo de Vida | Especificar las necesidades, oportunidades y/u objetivos, análisis de los procesos y requisitos.
CR_040 | PROCESO | PP | Ciclo de Vida | Definiciones, acrónimos y abreviaturas | Esta sección provee las definiciones de todos los términos, acrónimos y abreviaturas utilizadas en este documento, requeridas para interpretarlo correctamente
CR_041 | PROCESO | PP | Ciclo de Vida | Referencias | Esta sección proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en cualquier punto del documento. Identificar cada documento por título, número de reporte si aplica, fecha y organización que lo publica
CR_042 | PROCESO | PP | Ciclo de Vida | Determinación de requisitos de la solución | Indicar los requisitos de la solución mediante un análisis de requerimientos
CR_043 | PROCESO | PP | Ciclo de Vida | Diseño del proyecto | Especificar los procedimientos, herramientas, esquemas metodología y especificaciones de software para el diseño del mismo
CR_044 | PROCESO | PP | Ciclo de Vida | Desarrollo del proyecto | Indicar las fases del desarrollo del software o si se realiza mediante una adquisición tecnológica
CR_045 | PROCESO | PP | Ciclo de Vida | Pruebas | Documentar las pruebas al proyecto, y realizar un análisis de resultados
CR_046 | PROCESO | PP | Ciclo de Vida | Implantación y evaluación | Especificar el plan para la instalación del proyecto para su uso en producción y evaluar su funcionamiento
CR_047 | PROCESO | PP | Ciclo de Vida | Cierre de proyecto | Verificar la entrega de documentos y recabar las firmas para el cierre del proyecto.
CR_048 | PROCESO | PP | Ciclo de Vida | Responsable de la evaluación | Indicar por cada iniciativa de TIC / Programa y Proyecto, el responsable de la obtención de los insumos para los indicadores y del cálculo para la evaluación del rendimiento
CR_049 | PROCESO | PP | Ciclo de Vida | Firmas de elaboración, revisión y aprobación | En este apartado se deberán asentar los nombres y cargos de los servidores públicos responsables de la elaboración, revisión y aprobación del documento del ciclo de vida del proyecto, incluyendo a los responsables por parte de éste
CR_050 | PROCESO | PP | Administración de riesgos | Tabla de Riesgos | Se muestra de manera detallada la lista de posibles riesgos para el proyecto que se establecieron anteriormente en la base de datos de riesgos.
CR_051 | PROCESO | PP | Administración del costo | WBS Costos | Se especifica de manera detallada todos los gastos y el dinero que se maneja durante el desarrollo del proyecto
CR_052 | PROCESO | PP | Matriz de Responsabilidades | Documento matriz de responsabilidades | Se especifica de manera detallada los involucrados durante el desarrollo del proyecto asignándole su rol que tomara cada integrante.
CR_053 | PROCESO | PP | Matriz de Comunicación | Documento matriz de comunicación | Se especifica de manera detallada los involucrados durante el desarrollo del proyecto asignándole que rol debe de compartir sus documentos y a quien se les debe de entregar para tener un seguimiento.
CR_054 | PROCESO | PP | Formación del equipo de desarrollo | Registro de interesados(Stakeholders) | En este documento se determinara el registro de los Stakeholders junto con sus datos mas importantes.
CR_055 | PROCESO | PP | Carta de aceptación | Declaración formal de la aceptación | Aquí se debe generar una pequeña descripción de lo que incluye e involucra el proyecto
CR_056 | PROCESO | PP | Carta de aceptación | Listado de entregables | Se especificara de manera detallada los documentos que se le entregaran al cliente y a cada uno de los roles.
CR_057 | PROCESO | PP | Asignación de Roles | Asignación de roles | Se establece en documento donde se presenta a los involucrados en el desarrollo del proyecto en el cual también se le asigna su rol que le corresponde como las actividades a desempeñar.
CR_058 | PROCESO | PP | Acta de cierre de proyecto | Información del proyecto | Se mencionan los datos de la empresa, el nombre del proyecto, fecha de preparación, cliente, patrocinador principal y gerente del proyecto.
CR_059 | PROCESO | PP | Acta de cierre de proyecto | Razón de cierre | En la siguiente lista se certifica las razones del cierre del proyecto o fase, específicamente si se entregó todos los componentes del producto, si algunos componentes fueron entregados y otros cancelados, o si se cancelaron todos los entregables
CR_060 | PROCESO | PP | Acta de cierre de proyecto | Aceptación de los productos o entregables | Se completa haciendo referencia a las entregables, que pueden ser documentos o componentes del producto
CR_061 | PROCESO | PP | Acta de cierre de proyecto | Aprobaciones | Se contiene a los patrocinadores y personajes que aprueban el proyecto en el cual se coloca la fecha, y la firma de cada persona.
CR_062 | PROCESO | PP | Bitácora | Lista de tareas | En la bitácora se detalla de manera mas especifica contemplando los avances de cada documento o actividad.
CR_063 | PROCESO | PP | Calendario de eventos | Calendario de eventos | En el calendario se mostraran los meses o el tiempo en el cual se lleva a cabo el proyecto detallando los días mas importantes incluso los no laborables.
CR_064 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Pruebas de Modulo | En la cual se hace la prueba al modulo de una tabla de la base de datos en donde se verifica que se almacene de manera correcta y validada los datos que se ingresan.
CR_065 | PROCESO | REQM | Base de datos | Aprobaciones | Se muestra en una tabla la aprobación del administrador de proyecto en la cual se pone la fecha y su firma digital.
CR_066 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Formularios | Los formularios presentaras las respectivas validaciones para evitar algún problema que influya en su trabajo.
CR_067 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Formularios | Los datos ingresados en los campos de texto se almacenaran de manera correcta en la base de datos, con alta, baja, modificación.
CR_068 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Vista al usuario | El diseño de las paginas del frontend serán conforme a la empresa que se realiza el trabajo llevando el tema con los colores de la empresa.
CR_069 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Login | Se podrá ingresar al sitio web con un correo y contraseña posteriormente si se registran o tienen permisos especiales.
CR_070 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Usuarios | Existirán diferentes usuarios, Administrador, Socio, usuario registrado y usuario no registrado.
CR_071 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Usuarios | Se muestran las tablas existentes en la base de datos en la cual solo el administrador puede visualizar
CR_072 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Formularios | El administrador podrá generar el reporte de lo que se ha hecho durante el día en el cual lo exportara en PDF.
CR_073 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Interfaces | Las interfaces van de acuerdo a los colores de la empresa y sobre todo a su giro en la que la empresa se desenvuelve
CR_074 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Interfaces | Existe una ventana donde los usuarios finales podrán elegir los arboles que desean adoptar y sobre todo la cantidad.
CR_075 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Interfaces | Ventana de donaciones el usuario final podrá decidir la cantidad con la que desea apoyar a la institución y de no ser así no se le obliga a nada.
CR_076 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Interfaces | El usuario final podrá hacer su donación monetaria por medio de tarjeta de crédito y por deposito bancario por medio de la proporción de una cuenta bancaria.
CR_077 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Interfaces | En el sitio web podrás ver la información de la empresa para conocer mas de ella y conocer su ubicación
CR_078 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Interfaces | Se presentara un Login para que los usuarios registrados como el administrador pueda manipular los arboles de temporada y estarla actualizando en todo momento.
CR_079 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Reportes | Los reportes generados en PDF presentaran los datos correspondientes de las tablas existentes en la base de datos.
CR_080 | PRODUCTO | REQM | Pruebas unitarias | Reportes | Los reportes se generaran en un tiempo mínimo de 5 segundos.
CR_081 | PROCESO | REQM | Diseño Base de Datos | Base de datos | La base de datos tiene las relaciones correspondientes para no presentar errores a la hora de almacenar los datos en ella.
Note on A11: ID_Criterio: Identificador único del criterio, deberá presentar el siguiente formato: CR_[###] Donde: -Debe comenzar desde CR_001 y continuar la serie (CR_002, CR_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios deberá solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej.: CR_001
Note on B11: Tipo de Evaluación: Determina el tipo de evaluación al que aplica el criterio, esta puede ser sobre PRODUCTO o PROCESO. Ej.: PRODUCTO
Note on C11: Área de Proceso: Área de proceso al que corresponde el proceso o producto del cuál se especifica el criterio. Ej.: PPQA
Note on D11: Procesos a evaluar: Nombre definido para el Proceso o Proceso que se evalúa. Ej.: SRS
Note on E11: Criterio: Qué se pretende evaluar sobre el proceso o producto. Ej.: El documento contiene la descripción de requerimientos no funcionales.
Note on F11: Descripción: Comentario opcional breve, sobre el criterio. Ej.: Revisar la sección Req. No Funcionales del documento.