## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.2
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2017-08-07
Elaborado por | Everardo González Camacho.
Localización del Documento | CM\Requerimientos del proyecto\CM_RP_v1_Requerimientos.xlsx
Documento base | Plantilla basada en el documento [REQ,_BD_v1_Requerimientos]
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
FJRC(Administrador de proyectos). | 2017-08-07
MBMR(Analista) | 2017-08-07
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
FJRC (Administrador de proyectos). | 2017-08-07
MBMR(Analista) | 2017-08-08
FJRC (Asegurador de la calidad) | 2017-08-09
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2017-07-14 | FJRC | Recientemente creado.
1.1 | 2017-08-04 | FJRC | Agregación y modificación del diseño del sitio.
1.2 | 2017-08-11 | FJRC | Agregación de la ruta exacta de ubicación en el repositorio

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | CM
Nombre del Proyecto | Aplicación Web Cremería La Canasta
Fecha | 2017-08-07
Elaborado por | Everardo González Camacho
Localización del Documento | CM\Requerimientos del proyecto\CM_RP_v1_Requerimientos.xlsx
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2017-07-14 | FJRC | Recientemente creado.
1.1 | 2017-08-04 | FJRC | Agregación y modificación del diseño del sitio.
1.2 | 2017-08-11 | FJRC | Agregación de la ruta exacta de ubicación en el repositorio

## Base de Datos
Aplicación Web Cremería La Canasta
Si
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RC_01 | Agregar Producto | La aplicación Web permite registrar un nuevo Producto en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | En proceso
RC_02 | Consulta Producto | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada Producto registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Terminado
RC_03 | Actualizar Producto | La aplicación web permite actualizar los datos de un Producto registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Cancelado
RC_04 | Eliminar Producto | La aplicación Web permite eliminar un producto registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Cumplido
RC_05 | Agregar Producto | La aplicación Web permite registrar un nuevo producto en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_06 | Consulta Producto | La aplicación Web proporcionará información de cada producto registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_07 | Actualizar Producto | La aplicación web permite actualizar los datos de un producto registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_08 | Eliminar Producto | La aplicación Web permite eliminar un producto registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_09 | Agregar Oferta | La aplicación Web permite registrar una nueva oferta en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_10 | Consulta Oferta | La aplicación Web proporcionará información de cada las ofertas registradas en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_11 | Actualizar Oferta | La aplicación web permite actualizar los datos de un código postal registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_12 | Eliminar Oferta | La aplicación Web permite eliminar un código postal registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_13 | Agregar Presio | La aplicación Web permite registrar una nuevo precio de cada producto en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_14 | Consulta Presio | La aplicación Web proporcionará información de los presios de los productos registrados en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_15 | Actualizar Presio | La aplicación web permite actualizar los datos de el presio en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_16 | Eliminar Presio | La aplicación Web permite eliminar el presio registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_17 | Agregar Stock | La aplicación Web permite registrar una nueva calle en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_18 | Consulta Stock | La aplicación Web proporcionará información de los stock registrados en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_19 | Actualizar Stock | La aplicación web permite actualizar los datos de Stock registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_20 | Eliminar Stock | La aplicación Web permite eliminar Stock registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_21 | Agregar Correo | La aplicación Web permite registrar un nuevo correo en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_22 | Consulta Correo | La aplicación Web proporcionará información de cada Correo registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_23 | Actualizar Correo | La aplicación web permite actualizar los datos de un Correo registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_24 | Eliminar Correo | La aplicación Web permite eliminar un Correo registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_25 | Agregar Miembro | La aplicación Web permite registrar un nuevo tipo de miembro en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_26 | Consulta Miembro | La aplicación Web proporcionará información de cada tipo de miembro registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_27 | Actualizar Miembro | La aplicación web permite actualizar los datos de un tipo de mienbro registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_28 | Eliminar Miembro | La aplicación Web permite eliminar un tipo de miembro registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_29 | Agregar tipo de Miembro | La aplicación Web permite registrar un nuevo miembro en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_30 | Consulta Miembro registrado | La aplicación Web proporcionará información de cada miembro registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_31 | Actualizar Miembro registrado | La aplicación web permite actualizar los datos de un mienbro registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_32 | Eliminar Miembro registrado | La aplicación Web permite eliminar un miembrore gistrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_33 | Agregar Categorias | La aplicación Web permite registrar un nuevas categorias en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_34 | Consulta Categorias | La aplicación Web proporcionará información de cada categoría registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_35 | Actualizar Categorias | La aplicación web permite actualizar los datos de las categorías registradas en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_36 | Eliminar Categorias | La aplicación Web permite eliminar las categorías registradas del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_37 | Agregar Area | La aplicación Web permite registrar una nueva area en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_38 | Consulta Area | La aplicación Web proporcionará información de cada area registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_39 | Actualizar Area | La aplicación web permite actualizar los datos de una area registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_40 | Eliminar Area | La aplicación Web permite eliminar una arearegistrada del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_41 | Agregar Empleado | La aplicación Web permite registrar un nuevo empleado en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_42 | Consulta Empleado | La aplicación Web proporcionará información de cada empleado registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_43 | Actualizar Empleado | La aplicación web permite actualizar los datos de los empleados registrados en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_44 | Eliminar Empleado | La aplicación Web permite eliminar un empleado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_45 | Agregar Empresas | La aplicación Web permite registrar una nueva empresa en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_46 | Consulta Empresas | La aplicación Web proporcionará información de cada empresa registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_47 | Actualizar Empresas | La aplicación web permite actualizar los datos de una empresa registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_48 | Eliminar Empresas | La aplicación Web permite eliminar una empresa registrada del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_49 | Agregar Proveedores | La aplicación Web permite registrar una nuevo proveedor en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_50 | Consulta Proveedores | La aplicación Web proporcionará información de cada proveedor registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_51 | Actualizar Proveedores | La aplicación web permite actualizar los datos de una proveedor registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_52 | Eliminar Proveedores | La aplicación Web permite eliminar una proveedor registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_53 | Agregar Turnos | La aplicación Web permite registrar una nuevo turno en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_54 | Consulta Turnos | La aplicación Web proporcionará información de cada turno registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_55 | Actualizar Turnos | La aplicación web permite actualizar los datos de los turnos registrados en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_56 | Eliminar Turnos | La aplicación Web permite eliminar un turno registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_57 | Agregar Users | La aplicación Web permite registrar un nuevo users en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_58 | Consulta Users | La aplicación Web proporcionará información de cada users registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_59 | Actualizar Users | La aplicación web permite actualizar los datos de un users registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_60 | Eliminar Users | La aplicación Web permite eliminar un users registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_61 | Agregar Comentario | La aplicación Web permite registrar un nuevo comentario en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_62 | Consulta Comentario | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada comentario registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_63 | Actualizar Comentario | La aplicación web permite actualizar los datos de un comentario registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_64 | Eliminar Comentario | La aplicación Web permite eliminar un comentario registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_65 | Agregar tipo de Ventas | La aplicación Web permite registrar un nuevo tipo de venta en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_66 | Consulta tipo de Ventas | La aplicación Web proporcionará información de cada tipo de venta registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_67 | Actualizar tipo de Ventas | La aplicación web permite actualizar los datos de un tipo de venta registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_68 | Eliminar tipo de Ventas | La aplicación Web permite eliminar un tipo de venta registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_69 | Agregar Teléfono | La aplicación Web permite registrar una nuevo teléfono en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_70 | Consulta Teléfono | La aplicación Web proporcionarán información de cada teléfono registrao en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_71 | Actualizar Teléfono | La aplicación web permite actualizar los datos de un teléfono registrdo en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_72 | Eliminar Teléfono | La aplicación Web permite eliminar un teléfono registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_73 | Agregar Preguntas Frecuentes | La aplicación Web permite registrar una nueva pregunta en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_74 | Consulta Preguntas Frecuentes | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada pregunta registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_75 | Actualizar Preguntas Frecuentes | La aplicación web permite actualizar los datos de una pregunta registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_76 | Eliminar Preguntas Frecuentes | La aplicación Web permite eliminar una pregunta registrada del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_01 | Usabilidad | El sistema debe tener fácil en la navegación de todos sus componentes. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | Terminado
RNF_02 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible los 365 días del año para los usuarios. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_03 | Diseño | El sistema debe transmitir la esencia de la empresa, a través del diseño de la interface pues esta debe ser llamativa. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_04 | Arquitectura | El sistema se debe desarrollar siguiendo el patrón de diseño MVC(Modelo Vista Controlador). | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_05 | Mantenibilidad | El sistema debe permitir ser modificado de forma de forma efectiva y eficiente. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_06 | Portabilidad | El sistema debe ser desarrollado para poder ser ejecutando en distintos sistemas operativos. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_07 | Eficiencia | El software debe hacer el menor uso de recursos del sistema | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_08 | Adaptabilidad | El sistema deberá adaptar sus interfaces para ser mostradas en diferentes dispositivos como PC, celulares, tabletas, etc. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_09 | Seguridad | El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no autorizado. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_10 | Calidad | El sistema debe ser desarrollado siguiendo estándares y normas de calidad. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_11 | Rendimiento | El sistema debe responder en un tiempo de 4 segundos como máximo a una petición del usuario. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | Cumplido
Note on A16: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B16: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej.: Generar horarios.
Note on C16: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D16: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los Stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F16: Aceptado: Indica si después de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G16: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H16: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I16: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K16: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L16: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funcionamiento de la exportación en los diferentes módulos.