## Identificación
Matriz de comunicación
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2017-05-20
Elaborado por | FJRC
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/06 - PP/Documentos y plantillas
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
FJRC | 2017-05-20
EGC | 2017-05-20
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
FJRC | 2017-05-20
EGC | 2017-05-20
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1

## Cambios
Control de cambios
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2017-07-28
Elaborado por | FJRC
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/06 - PP/Documentos y plantillas
Documento base | Ninguno
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2016-05-21 | SAOS | revisión de ortografía

## Matriz de comunicación
Dolphins Web Design & Development
|  |  | PROYECTO Movimiento Ecologista Preocupados por el Planeta | [15 empty] | PROYECTO BIBLIOTECA BICENTENARIO 2011 | [12 empty] | PROYECTO BIBLIOTECA BICENTENARIO 2012 | [11 empty] | Moviemiento Ecologista Preocupados por el Planeta | [56 empty] | PROYECTO BIBLIOTECA BICENTENARIO 2014
MATRIZ DE COMUNICACIÓN |  | 1. PLAN PRELIMINAR |  |  |  |  | 2. Nombre del proyecto
[7 empty] | 2.2. Especificación de requerimientos. | [15 empty] | 2.3 PLANIFICACIÓN | [10 empty] | 2.5 DISEÑO PRELIMINAR | [11 empty] | 2.5. DISEÑO DETALLADO |  | 2.6. CODIFICACIÓN | [42 empty] | 2.7. PRUEBAS | [19 empty] | 2.8. INTEGRACIÓN | 2.9. IMPLEMENTACIÓN |  |  |  | 2.10. CIERRE DE PROYECTO.
[7 empty] | 2.2.1 Elicitación de Requerimientos | [6 empty] | 2.2-2 Especificación de Requerimientos. |  |  | 2.2.3. Gestión de Requerimientos. | [8 empty] | 2.3.4 Estimación |  |  | 2.3.5 Riesgos |  |  | 2.3.6 Aseguramiento de la calidad. |  |  | 2.4.2 Diagramas UML | [6 empty] | 2.4.5 Bases de Datos | [6 empty] | 2.6.2 Módulo de servicios | [6 empty] | 2.6.3 Módulo de usurios | [6 empty] | 2.6.4 Módulo de comentarios | [6 empty] | 2.6.5 Módulo de campañas | [6 empty] | 2.6.6 Módulo de "Quienes Somos" | 2.6.7 Módulo de "Invernadero" |  |  |  | 2.6.8 Módulo de "Preguntas Frecuentes" | 2.6.9 Módulo de "Socios" |  |  |  | 2.6.10 Módulo de "Donaciones" |  |  |  | 2.7.1 Caja Blanca
[50 empty] | 2.6.2.2 Controlador | [6 empty] | 2.6.3.2 Controlador | [6 empty] | 2.6.4.2 Controlador | [6 empty] | 2.6.5.2 Controlador | [19 empty] | 2.7.1.1 Módulo de servicios |  | 2.7.1.2 Módulo de Usuarios |  | 2.7.1.3 Módulo de comentarios |  | 2.7.1.4 Módulo de campañas |  | 2.7.1.5 Módulo de Quienes Somos. |  | 2.7.1.6 Módulo de Invernadero. |  | 2.7.1.7 Módulo de Preguntas frecuentes. |  | 2.7.1.8 Módulo de Socios. |  | 2.7.1.9 Módulo de Donaciones.
|  | 1.1 Generar un WBS del producto incial. | 1.2 Generar Prioject Charter | 1.3 Plan de proyecto preliminar. | 1.4 Generar matriz de responsabilidades. | 2.1 Formación del equipo de desarrollo. | 2.2.1.1 Generar lista de proveedores. | 2.2.1.2 Evaluar los proveedores de requerimientos a entrevistar | 2.2.1.3 Definir la estrategia de recoleccion de requerimientos. | 2.2.1.4 Planificar reuniones de elicitación de requerimientos | 2.2.1.5 Identificar los procesos del sistema. | 2.2.1.6 Identifica los requerimientos. | 2.2.1.7 Identificar los requerimientos no funcionales. | 2.2.2.1 Describir los requerimeintos. | 2.2.2.2 Evaluar los requerimientos. | 2.2.2.3 SRS | 2.2.3.1 Priorizar los requerimientos. | 2.2.3.2 Almacenar los requerimeintos. | 2.2.3.3 Asignar responsables para cada requerimiento. | 2.2.3.4 Administrar cambios en los requerimientos. | 2.2.3.5 Generar y dar seguimiento a la matriz de comunicación. | 2.2.4.Calificar V&V de requerimientos. | 2.3.1 Definción del ciclo de vida. | 2.3.2 Politicas del proyecto. | 2.3.3 Actualizar el plan de proyecto. | 2.3.4.1 Actualizar WBS/ Calendario. | 2.3.4.2 Diccionario WBS. | 2.3.4.3 Costos. | 2.3.5.1 Identificación de Riesgos. | 2.3.5.2 Asignación de prioridades. | 2.3.5.3 Plan de mitigación y contingencia. | 2.3.6.1 Plan de gestión de la configuración. | 2.3.6.2 Junta de arranque de construcción. | 2.4.1 Definición de la arquitectura. | 2.4.2.1 Diagramas de caso de uso | 2.4.2.2 Diagramas de secuencia. | 2.4.2.3 Diagrama de clases. | 2.4.2.4 Diagrama de componentes. | 2.4.2.5 Diagrama de despliegue. | 2.4.3 Mapa de navegación. | 2.4.4 Maquetado/ Bocetos. | 2.4.5.1 Diagrama Entidaad-Relación | 2.4.5.2 Diagrama Relacional. | 2.4.5.3 Diccionario de Datos. | 2.4.6 Integración de V&V. | 2.5.1 Refinamiento del diseño. | 2.5.2 Pruebas unitarias o unidad. | 2.6.1 Codificación de la Base de Datos. | 2.6.2.1 Clases de servicios. | 2.6.2.2.1 Alta | 2.6.2.2.2 Baja | 2.6.2.2.3 Consulta | 2.6.2.2.4 Modificación. | 2.6.2.3 Vista / Interfaz. | 2.6.2.4 Reporte. | 2,6.3.1 Clases de usuarios. | 2.6.3.2.1 Alta | 2.6.3.2.2 Baja | 2.6.3.2.3 Consulta | 2.6.3.2.4 Modificación. | 2.6.3.3 Vista / Interfaz. | 2.6.3.4 Reporte. | 2.6.4.1 Clases de comentarios. | 2.6.4.2.1 Alta | 2.6.4.2.2 Baja | 2.6.4.2.3 Consulta | 2.6.4.2.4 Modificación. | 2.6.4.3 Vista / Interfaz. | 2.6.4.4 Reporte. | 2.6.5.1 Clases de campañas | 2.6.5.2.1 Alta | 2.6.5.2.2 Baja | 2.6.5.2.3 Consulta | 2.6.5.2.4 Modificación. | 2.6.5.3 Vista / Interfaz. | 2.6.5.4 Reporte. | 2.6.6.1 Vista / Interfaz. | 2.6.7.1 Clases de Invernaderos | 2.6.7.2 Controlador | 2.6.7.3 Vista / Interfaz. | 2.6.7.4 Reporte. | 2.6.8.1 Vista / Interfaz. | 2.6.9.1 Clases de socios | 2.6.9.2 Controlador | 2.6.9.3 Vista / Interfaz. | 2.6.9.4 Reporte. | 2.6.10.1 Clases de Donaciones | 2.6.10.2 Controlador | 2.6.10.3 Vista / Interfaz. | 2.6.10.4 Reporte. | 2.7.1.1.1 Prubas unitarias. | 2.7.1.1.2 Prubas de módulo | 2.7.1.2.1 Prubas unitarias. | 2.7.1.2.2 Prubas de módulo | 2.7.1.3.1 Pruebas unitarias. | 2.7.1.3.2 Prubas de módulo | 2.7.1.4.1 Prubas unitarias. | 2.7.1.4.2 Prubas de módulo | 2.7.1.5.1 Prubas unitarias. | 2.7.1.5.2 Prubas de módulo | 2.7.1.6.1 Prubas unitarias. | 2.7.1.6.2 Prubas de módulo | 2.7.1.7.1 Prubas unitarias. | 2.7.1.7.2 Prubas de módulo | 2.7.1.8.1 Prubas unitarias. | 2.7.1.8.2 Prubas de módulo | 2.7.1.9.1 Prubas unitarias. | 2.7.1.9.2 Prubas de módulo | 2.7.1.10 Pruebas de sistema. | 2.7.1.11 Pruebas de integración. | 2.8.1 Prubas de Integración. | 2.9.1 Lista de Hosting. | 2.9.2 Evaluación de Hosting | 2.9.3 Mostrar el sitio en el Hosting. | 2.9.4 Pruebas de sistema. | 2.10.1 Carta de aceptación | 2.10.2 Acta de Cierre Proyecto. | 2.10.3 Evaluación de desempeño. | 2.10.4 Junta de lecciones aprendidas. | 2.10.5 Revisión de adherencia al proceso. | 2.10.6 Liberación de recursos. | 2.10.7 Informe final (cierre).
|  |  | 1.1 Acta de inicio del proyecto. | 1.2 Determinación de roles. | 1.3 Ciclo de vida. | 1.4 Políticas. |  | 1.5 Plan de proyecto. | 2.1 Entrevista. | 2.2 Requerimientos funcionales. | 2.3 Requerimientos no funcionales. |  |  | 2.4 Definición de secciones.
|  |  | 1.1 Acta de inicio del proyecto. | 1.2 Determinación de roles. | 1.3 Ciclo de vida. | 1.4 Políticas. |  | 1.5 Plan de proyecto. | 2.1 Entrevista. | 2.2 Requerimientos funcionales. | 2.3 Requerimientos no funcionales. |  |  | 2.4 Definición de secciones.
|  |  | 1.1 Acta de inicio del proyecto. | 1.2 Determinación de roles. | 1.3 Ciclo de vida. | 1.4 Políticas. |  | 1.5 Plan de proyecto. | 2.1 Entrevista. | 2.2 Requerimientos funcionales. | 2.3 Requerimientos no funcionales. |  |  | 2.4 Definición de secciones.
|  |  | 1.1 Acta de inicio del proyecto. | 1.2 Determinación de roles. | 1.3 Ciclo de vida. | 1.4 Políticas. |  | 1.5 Plan de proyecto. | 2.1 Entrevista. | 2.2 Requerimientos funcionales. | 2.3 Requerimientos no funcionales. |  |  | 2.4 Definición de secciones.
Involucrados | Rol en el proyecto | Inicial | inicial | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | Semanal | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | finalizar cada etapa | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro | otro
Francisco Javier Regalado Caballero | Administrador de proyecto. | * @ | * @ | * @ | * @ | *@ | *@ | * @ | * @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | @ | @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | @ | * @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | [20 empty] | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @
Mirian Bibiana Martinez Rivas | Analista | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | * @ | @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | [66 empty] | @ |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @
Mirian Bibiana Martinez Rivas | Diseñador | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | [67 empty] | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @
Francisco Javier Regalado Caballero | Programador | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | *@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |  |  |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @
Everardo Gonzalez Camacho | Tester. | @ | @ | @ | @ | @ | @ |  | @ | @ | @ | @ |  |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | [43 empty] | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ |  |  |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @
Everardo Gonzalez Camacho | Ingeniero en Verificación & Validación. | @ | @ | @ | @ | @ | @ |  | @ | @ | @ | @ |  |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | *@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @
Francisco Javier Regalado Caballero | Asegurador de la calidad. | @ | @ | @ | @ | @ | @ |  | @ | @ | @ | @ |  |  | @ | @ | @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |  |  |  |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @
Everardo Gonzalez Camacho | Administrador de la configuración. | @ | @ | @ | @ | @ | @ |  | @ | @ | @ | @ |  |  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | * @ | * @ | * @ | * @ | * @ |  |  | @ | @ | @ | @ | @
Luciano Flores. | Área Administrativa | @ | @ | @ | @ | @ |  | @ |  |  | @ | @ | [99 empty] | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @
Control de cambios
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2017-05-19 | AGS | Recién Creado
2 | 2017-07-01 | AGS | Modificacion de datos (fechas).
SIMBOLOGIA
* | Quien realizo el documento o apartado.
@ | Distribución de documentos por internet (correo / repositorio)
Documento oficial o plantilla del apartado
Documento de formato Project
Elaboración del apartado o actividad por medio del gestor de bases de dato MySQL.
Elaboración de la programación de la actividad por medio del entorno de desarrollo NetBeans.