## Identificación
LOGO
Plan de contrataciones
Versión | 1.0
Proyecto
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2008-08-27 | TWG PPQA | Recien creado tomando todos los documentos de criterios y colocarlos sobre un único documento.

## Control de cambios
LOGO
Control de cambios
Id. Proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## PC
Logo
PLAN DE CONTRATACIONES
| A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : |  |  | Soft-pack, ROSATO, SOLINTEC, DIAMOND SOFTWARE
| B) Año : |  |  | 2017 |  |  |  |  | D) Fecha : |  | 2017-08-09
| C) Proyecto: |  |  | SL_001 |  |  |  |  | G) Responsable : |  | Líder de proyecto (siglas)
N. REF | ÍTEM ÚNICO | ANTE-CEDENTE | DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE | TIPO DE PROCESO |  | OBJETO DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | TIPO DE MONEDA | FECHA PREVISTA DE LA CONTRATACIÓN | TIPO DE COMPRA O SELECCION | MODALIDAD DE SELECCIÓN | OBSERVACIONES
1 | 0-SI | 0-NO |  | CONCURSO PUBLICO. |  | SERVICIOS | Servicios profesionales para el desarrollo de software (Administrador de proyecto). | Servicio | 1 | 20000 | PESOS |  | POR LA ENTIDAD | PROCEDIMIENTO CLÄSICO | VER CURRICULUM
2 | 0-SI | 0-NO |  | CONCURSO PUBLICO. |  | SERVICIOS | Servicios profesionales para el desarrollo de software (Analista de sistemas). | Servicio | 2 | 18000 | PESOS |  | POR LA ENTIDAD | PROCEDIMIENTO CLÄSICO | VER CURRICULUM
| Todos los items son únicos | antecedentes de compras del mismo servicio en proyectos anteriores |  | revisar recuadro rojo en el títuo de la columna | revisar recuadro rojo en el títuo de la columna | revisar recuadro rojo en el títuo de la columna |  | revisar recuadro rojo en el títuo de la columna |  | valor del recurso dentro del wbs y para servicios revisar los proveedores disponibles |  |  | organismo que realizara el proceso de compra o selección, en este caso todas las haran ustedes (por la entidad) | el procedimiento clásico corresponde al proceso de contratación convencional de as empresas, curriculum, entrevistas y la continuación del proceso
[7 empty] | Nº DE PROCESOS |  |  | 2
|  | Se deben de contratar los servicios de todos los roles dentro del proyecto, así como también los servicios necesarios para el cumplimiento del objetivo |  |  |  |  | VALOR ESTIMADO EN MN/. |  |  | 38000
[7 empty] | VALOR ESTIMADO EN US $ |  |  | 2111.1111
LICITACIÓN PUBLICA.
CONCURSO PUBLICO.
ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA.
CONVENIOS.
Note on E12: sergio orrala: 1.- LICITACIÓN PUBLICA. 2.- CONCURSO PUBLICO. 3.- ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA. 4.- CONVENIOS.
Note on G12: sergio orrala: 1.- BIENES. 2.- SERVICIOS.
Note on I12: sergio orrala: 1.- UNIDAD. 2.- PAQUETE. 3.- SERVICIO.
Note on K12: Colocar el monto estimado del proceso de selección programado. Puede escribir el texto: reservado, cuando sea el caso.
Note on L12: sergio orrala: 1 - Pesos. 2 - Dolares.
Note on K17: sergio orrala: Sumatoria de la cantidad de procesos de la plantilla.
Note on K18: sergio orrala: Sumatoria de la columna [VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN].