## Identificación
Criterios PPQA
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2008-08-27
Elaborado por | TWG PPQA
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/03 - PPQA/Documentos y plantillas
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2008-08-27 | TWG PPQA | Recien creado tomando todos los documentos de criterios y colocarlos sobre un único documento.
1.1 | 2008-09-25 | FJML | Cambió el Criterio de Escalamiento CE_001
1.2 | 2008-10-30 | FJML | Se agregaron nuevos criterios de revisión de procesos y productos de PP, CM y actualizaron todos los de REQM y PPQA. Tambien se actualizaron los criterios de selección de Productos.

## Control de cambios
[Logotipo]
Control de cambios
Id. Proyecto | 1
Nombre del Proyecto | Cremería la Canasta
Fecha | 2012-08-04
Elaborado por | Everardo González Camacho
Localización del Documento | AP\Cierre de proyecto
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2017-08-04 | Everardo González Camacho | Registro de sección y navegabilidad el usuario administrador.
1.2 | 2017-08-05 | Miriam Bibiana Martínez Rivas | Descripción de las limitaciones de aplicación web para mostrar el contenido y las funcionalidades de la aplicación web.
1.3 | 2017-08-06 | Miriam Bibiana Martínez Rivas | Aplicaciones integradas de las librerías de cart para el funcionamiento del carrito de compras.
1.4 | 2017-08-08 | Everardo González Camacho | Se integra una librería que pueda realizar reportes en el carrito de compras.
1.5 | 2017-08-09 | Everardo González Camacho | Vista del cPanel del administrador con la librería de groceryCrud.
1.6 | 2017-08-10 | Miriam Bibiana Martínez Rivas | Se rectificarán y detallaran algunos de los alcances para la culminación de la aplicación web.

## Criterios de Selección de Prod.
Criterios de Selección de Productos
Criterios
ID_Criterio | Area | Descripción
CSP_001 | TODAS | Revisar aquellos documentos que se vayan a entregar al cliente, antes de que le sean entregados.
CSP_002 | TODAS | Realizar ultimas pruebas de la aplicación en internet para evaluar el funcionamiento y el tiempo d erespuesta en el servidor. | Terminado
CSP_003 | TODAS | Hacer un reconteo de los alcances que se plantearon al principio de desarrollar la aplicación web para marcar los que se lograron y los que se adaptaron o modificaron. | En Revisión
CSP_004 | TODAS | Organizar los archivos del proyecto para que esten acorde al diagrama de datos.
CSP_005 | TODAS | Revizar las contingencias de la aplicación para analizar las causas de mejora.
CSP_006 | TODAS | Revizar los requerimietos la DB de requeriemientos, para ver si se cumplieron al terminar la aplicación.
Note on A10: ID_Criterio: Identificador único del criterio, debera presentar el siguiente formato: CSP_[###] Donde: -Debe comenzar desde CE_001 y continuar la serie (CSP_002, CSP_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios debera solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: CSP_001

## Criterios de Rev. Proc. y Prod.
Grado de adherencia exigído
TOTAL
PARCIAL
Criterio de Revisión de Procesos y Productos | [5 empty] | Tipo de Evaluación
PRODUCTO
PROCESO
Identificación
ID_Criterio | Tipo de Evaluación | Area de Proceso | Proceso/Producto a Evaluar | Criterio | Descripcion
CR_001 | PROCESO | PPQA | Plan PPQA | ¿Se han especificado las fechas de la(s) evaluación(es)? | Revisar que se han determinado y establecido en el plan fechas para cada una de las evaluaciones de PPQA.
CR_002 | PRODUCTO | PPQA | SRS | El documento contiene la sección de requerimientos no funcionales. | Revisar la sección de requerimientos no funcionales del poryecto.
CR_003 | PRODUCTO |  | Acta de Inicio | Se cuenta con la acta de inicio del proyecto | Revisar la información o contenido del lo estipulado en la acta de inicio.
CR_004 | PRODUCTO | PPQA | Acta de Inicio | Analisis de el llenado de datos de la información. | Revisión d elos procesos de auditoria.
CR_005 | PROCESO | PPQA | Ciclo de vida | Implementación de ciclo de vida V | Revisar la estructura del ciclo de vida implementado .
CR_006 | PRODUCTO | PPQA | SRS | El documento contiene la sección de requerimientos funcionales. | Revisar la sección de requerimientos funcionales del proyecto.
CR_007 | PRODUCTO | PPQA | DB requerimientos | Se cuenta con el documento de DB requeriemintos. | Verificar si se cuenta con el DB de requerimientos.
CR_008 | PRODUCTO | PPQA | Diagrama E-R | Se diseño el diagrama de Entidad Relación. | Verificar si descibe bien el diagra prediseñad de Entidad Relación.
CR_009 | PRODUCTO | PPQA | Minuta | Control de reuniones con revisones de minutas. | Rivisar las minutas de reunión en el transcurso del desarrollo del proyecto.
CR_010 | PRODUCTO | PPQA | Diagramas de casos de Uso | La documentación cuenta con el diseño de los diagramas de casos de uso. | Revisar los procesos que se describen en todos los casos de uso que se diseñaron para verificar los procesos realzados entre el usuario y la aplicación.
CR_011 | PRODUCTO | PPQA | Diagrama Relacional | Se cuenta con el diseño de diagrama realacional de la base de datos. | Revisar las relaciones de las tablas, de la base de datos.
CR_012 | PRODUCTO | PPQA | Diagrama de clases | El documento tiene integardo el diagrama de clases. | Revisar cada uno de los datos del diagrama de clases asi como los métodos y atributos.
CR_013 | PROCESO | PPQA | Alcanse | Revisar alcances establecidos al inicio del proyecto. | Verificar si los alcances cumplieron el objetivo del proyecto.
CR_014 |  |  | Limitaciones | Se describen la limitantes del la aplicación . | Revisar cada limitante que contiene la aplicación web.
CR_015 | PRODUCTO | PPQA | Matriz de responsabilidades | La documentación cuenta con la Matriz de responsabilidades. | Reivisar si la matriz de responsabilidades esta bien especificada y administrada con los integrantes del proyecto.
CR_016 | PRODUCTO | PPQA | Matriz de comunicación | Se integra la matriz de comunicación en el la documentación. | Revisar las especificaciones de la matriz de comunicaciones.
CR_017 | PROCESO | PPQA | Plan de licitación | Se cuenta con el docuemento de plan de licitación. | Revisar si se cuenta con la identificación del proyecto, descripción del trabajo así como la hora y lugar de apertura.
CR_018 | PROCESO | PPQA | Plan de contingencia | El documento cuenta con el plan de contingencia. | Verificar si se cuenta con los planes de contingencia de los riegos presentados en el proyecto.
CR_019 | PRODUCTO | PPQA | Herramienta de control de riesgos | Se cueta con la herramienta de control de riesgos para la clasificación. | Revisar la claisficación de los riesgos establecidos por la herramienta de control.
CR_020 | PRODUCTO | PPQA | Base de datos de riesgos | Se cuenta con el docuemento de todos los posibles riegos que pueden ocurrir en el proyecto. | Revisar los riegos que se pueden presentar en el desarrollo de la aplicación para determinar y priorisar cada uno de ellos.
CR_021 | PROCESO | PPQA | Plan de administración de riesgos | El documento cuenta con el plan de administración de riesgos. | Revisar si el plan de adminsitración de riesgos cuenta con los criterios del control del proyecto.
CR_022 | PROCESO | PPQA | Control de cambios | El docuemento cuenta con los cambios realizados en el transcurso del proyecto. | Revisar los cambios que se realizaron si fueron aprobados o rechazados.
CR_023 | PRODUCTO | PPQA | WBS | Se cuenta con el diagrama del WBS de los componentes del poryecto. | Revisar la planifcación, el contol y la estimación de los componentes del proyecto.
CR_024 | PROCESO | PPQA | Módulo de administración | Se cuenta con un docuemento con los módulos de porgramación de la aplicación. | Revisar la secciones de programación de cada una de las secciones del sitio web.
CR_025 | PRODUCTO | PPQA
Note on A11: ID_Criterio: Identificador único del criterio, debera presentar el siguiente formato: CR_[###] Donde: -Debe comenzar desde CR_001 y continuar la serie (CR_002, CR_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios debera solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: CR_001
Note on B11: Tipo de Evaluación: Determina el tipo de evaluación al que aplica el criterio, esta puede ser sobre PRODUCTO o PROCESO. Ej: PRODUCTO
Note on C11: Area de Proceso: Area de proceso al que corresponde el proceso o producto del cuál se especifíca el criterio. Ej: PPQA
Note on D11: Procesos a evaluar: Nombre definido para el Proceso o Proceso que se evalúa. Ej: SRS
Note on E11: Criterio: Qué se pretende evaluar sobre el proceso o producto. Ej: El documento contiene la descripción de requerimientos no funcionales.
Note on F11: Descripción: Comentario opcional breve, sobre el criterio. Ej: Revisar la sección Req. No Funcionales del documento.