## Identificación
<Logotipo>
Matriz de responsabilidades
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2017-05-20
Elaborado por | FJRC
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/06 - PP/Documentos y plantillas
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
FJRC | 2017-05-20
EGC | 2017-05-20
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
FJRC | 2017-05-20
EGC | 2017-05-20
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1

## Cambios
Contro de cambios
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2017-05-20
Elaborado por | FJRC
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/06 - PP/Documentos y plantillas
Documento base | Ninguno
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Matriz de reponsabilidades
Matriz de Responsabilidades |  | Administrador de proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente | Asegurador de calidad | Admin. De la configuración | Ingeniero de V&V
Tareas |  | Francisco | Myriam | Myriam | Francisco | Everardo | Florencio | Francisco | Everardo | Everardo
1. Plan preliminar
1.1 Generar WBS |  | E/A | I | I | I | I | C/I | C/A/I | C/A/I | I/A
1.2 Generar proyect charter |  | E | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I
1.3 Plan del proyecto |  | A | E | E | I | I |  | I | I
1.4 Generar matriz de responsabilidad |  | E/A | I | I | I | I | C | I | I
2. Especificación de requerimientos
2.1 Generar lista de proveedores |  | E/A | C/I | I | I | I | I | I | I
2.2 Evaluar proveedores de requerimientos |  | E/A | C/I | I | I | I |  | I | I | I
2.3 Estrategia de recolección de datos |  | E/A | C/I | I | I | I |  | I | I | I
2.4 Planear reuniones de elicitación |  | E/A | C/I | I | I | I |  | I | I | I
2.5 Identificar los procesos de sistema |  | E/A | C/I/E | I | I | I |  | I | I | I
2.6 Identificar requerimientos funcionales |  | E/A | C/I/E | I | I | I |  | I | I | I
2.7 Identificar los requerimientos no funcionales |  | E/A | C/I/E | I | I | I |  | I | I | I
2.8 Elicitación |  | E/A | C/I/E | I | I | I |  | I | I | I
2.9 Gestion de requerimientos |  | E/A | C/I/E | I | I | I |  | I | I | I
3. Planificación
3.1 Definición del ciclo de vida |  | E/A | C/I | I | I | I |  | I | I | I
3.2 Politicas del proyecto |  | E/A | C/I | I | I | I |  | I | I | I
3.3 Plan de proyecto |  | E/A | C/I | I | I | I |  | I | I | I
3.4 Estimación del proyecto |  | E/A | C/I | I | I | I |  | I | I | I
3.5 Riesgos del proyecto |  | E/A | C/I | I | I | I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
3.6 Aseguramiento de la calidad |  | E/A | C/I | I | I | I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
4. Diseño preliminar
4.1 Diagramas UML |  | A/C/I | A/C/I | E/A | C/I | I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
4.2 Mapa de navegación |  | A/C/I | A/C/I | E/A | C/I | I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
4.3 Maquetación/bocetos |  | A/C/I | A/C/I | E/A | C/I | I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
4.4 Base de datos |  | E/A: A/C/I; I: A/C/I; I: E/A; I: C/I; I: I
5. Diseño detallado
5.1 Refinamiento del diseño |  | A/C/I | A/C/I | E/A | C/I | I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
5.2 Pruebas unitarias |  | A/C/I | A/C/I | E/A | C/I | C/I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
6. Codificación
6.1 Codificación de la base de dato |  | I | C/I | I | E/A | C/I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
6.2 Codificación modul productos |  | I | C/I | I | E/A | C/I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
7. Pruebas
7.1 Caja blanca |  | I | C/I | I | E/A | E/A |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
8. Integración
8.1 Pruebas de integración |  | I | C/I | I | C/I | E/A/I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
9. Implementación
9.1 Lista de hosting |  | E/A: E/A
9.2 Evaluacion del hosting |  | E/A: E/A
9.3 Montar el sitio en el hosting |  | E/A: E/A
9.4 Pruebas de sistema |  | C/I | C/I | I | C/I | E/A/I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
10.Cierre de proyecto
10.1 Carta de aceptación |  | E/A | C/I | I | I | I | C/I | C/I/A | C/I/A | C/I/A
10.2 Acta de cierre de proyecto |  | E/A | C/I | I | I | I | C/I | C/I/A | C/I/A | C/I/A
10.3 Evaluación de desempeño |  | E/A | C/I | I | I | I | C/I | C/I/A | C/I/A | C/I/A
10.4 Junta de lecciones aprendidas |  | E/A | C/I | I | I | I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
10.5 Revisión de adherencias |  | E/A | C/I | I | I | I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
10.6 Liberación de recursos |  | E/A | C/I | I | I | I |  | C/I/A | C/I/A | C/I/A
10.7 Informe final |  | E/A | C/I | I | I | I | C/I
Simbología
E | Responsable de ejecutar
A | Autoridad de aprobación final
C | Debe ser consultado
I | Debe ser informado