## Identificación
<Logotipo>
<Titulo del documento>
Versión | [x.x]
Proyecto | [Nombre del Proyecto]
Fecha | [Fecha Revisión]
Elaborado por | [Responsable]
Localización del Documento | [Repositorio, Localización]
Documento base | Plantilla basada en el documento [nombre del documento base]
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Cambios
<Logotipo>
<Titulo del documento>
Versión | [x.x]
Proyecto | [Nombre del Proyecto]
Fecha | [Fecha Revisión]
Elaborado por | [Responsable]
Localización del Documento | [Repositorio, Localización]
Documento base | Plantilla basada en el documento [nombre del documento base]
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Matriz de reponsabilidades
Matriz de Responsabilidades |  | Administrador de proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente | Asegurador de calidad | Admin. De la configuración
Tareas |  | Francisco | Francisco | Myriam | Francisco | Everardo | Florencio | Myriam | Everardo
1. Planeación
1.1 Acta del proyecto |  | E/A | I | I | I | I | C/I | C/A/I | C/A/I
1.2 Minuta de apertura |  | E | C/I | C/I | C/I | C/I |  | C/I | C/I
1.3 Definición del ciclo de vida |  | A | E | E | I | I |  | I | I
1.4 Politicas |  | E/A | I | I | I | I | C | I | I
1.5 Definición de WBS |  | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | I | C/I | C/I
1.6 Plan de proyecto |  | E/A | C/I | I | I | I | I | I | I
Simbología
E | Responsable de ejecutar
A | Autoridad de aprobación final
C | Debe ser consultado
I | Debe ser informado