## Identificación
Criterios de selección de productos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2017-06-17
Elaborado por | FJRC
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/06 - PP/Documentos y plantillas
Documento base | Ninguno
M
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
FJRC | 2017-06-17
EGC | 2017-06-17
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
FJRC | 2017-06-17
EGC | 2017-06-17
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Riesgos
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
RG_001 | Ambiente de desarrollo | Las instalaciones no estan disponibles a tiempo.
RG_002 | Ambiente de desarrollo | No existe un proceso de requerimiento de sofware.
RG_003 | Ambiente de desarrollo | Las instalaciones no son las adecuadas (Ruidosas, demasiadas personas). | Terminado
RG_004 | Ambiente de desarrollo | Las intalaciones no cuentan con higiene adecuada. | En Revisión
RG_005 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con instalaciones.
RG_006 | Ambiente de desarrollo | Las herramientas no son las adecuadas en función con el desarrollo del proyecto.
RG_007 | Ambiente de desarrollo | Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba.
RG_008 | Ambiente de desarrollo | Mal uso de las intalaciones o herramientas de trabajo.
RG_009 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con seguridad informática (antivirus).
RG_010 | Ambiente de desarrollo | No se siguio una estrategia correcta para la elección de proveedores de servicios
RG_011 | Ambiente de desarrollo | Negligencia del usuario (Derrames de liquidos, incendios).
RG_012 | Ambiente de desarrollo | No se define un personal ni equipo de seguridad.
RG_013 | Ambiente de desarrollo | Interrupcón de servicios por parte de los proveedores.
RG_014 | Ambiente de desarrollo | Bloqueo de instalaciones por manifestaciones públicas.
RG_015 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con el hardware necesario para el desarrollo del proyecto
RG_016 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con el mobiliario adecuado.
RG_017 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con licencias de software vigentes para el desarrollo del proyecto.
RG_018 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con un protocolo de ingreso a las intalaciones de la empresa.
RG_019 | Ambiente de desarrollo | Cambio domiciliario repentino.
RG_020 | Ambiente de desarrollo | Si contrata el gobierno, y falta poco para cambio de gobierno, si existe riesgo de suspender proyecto.
RG_021 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con la contratacion de los servicios publicos.
RG_022 | Riesgos de factor personal | Conflictos entre miembros del equipo.
RG_023 | Riesgos de factor personal | El proceso de selección tarda más de lo planeado.
RG_024 | Riesgos de factor personal | No hay suficiente personal disponible para el proyecto.
RG_025 | Riesgos de factor personal | No cuenta con las habilidades necesarias.
RG_026 | Riesgos de factor personal | Algun integrante del equipo de proyecto abandona el proyecto antes de que se culmine.
RG_027 | Riesgos de factor personal | El personal no trabaja como se esperaba.
RG_028 | Riesgos de factor personal | La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarrollo alenta la toma de decisiones
RG_029 | Riesgos de factor personal | Personal clave se encuentra enfermo.
RG_030 | Riesgos de factor personal | Poco interes de parte del administrador.
RG_031 | Riesgos de factor personal | Existe una baja motivación.
RG_032 | Riesgos de factor personal | Priorizar actividades ajenas al proyecto.
RG_033 | Riesgos de factor personal | No se respeta el lenguaje técnico.
RG_034 | Riesgos de factor personal | Personal muestra poca disponibilidad.
RG_035 | Riesgos de factor personal | Abuso de privilegios.
RG_036 | Riesgos de factor personal | Manipulación no autorizada de información.
RG_037 | Riesgos de factor personal | El personal no sigue las reglas de la empresa.
RG_038 | Riesgos de factor personal | El personal no cumple con su horario laboral.
RG_039 | Riesgos de factor personal | El administrador de proyecto deja tareas sin asignar.
RG_040 | Riesgos de factor personal | El administrador de proyecto subestima las condiciones de riesgos potenciales.
RG_041 | Riesgos de factor personal | El personal clave abandona el proyecto antes de finalizar.
RG_042 | Implicación del usuario | El usuario introduce nuevos requerimientos después de lo acordado.
RG_043 | Implicación del usuario | El usuario se involucra demasiado en el desarrollo.
RG_044 | Implicación del usuario | El usuario no se involucra en el proyecto.
RG_045 | Implicación del usuario | El usuario no conoce la complejidad del proceso de desarrollo.
RG_046 | Implicación del usuario | El usuario abandona el proyecto.
RG_047 | Implicación del usuario | El usuario no tiene los recursos económicos necesarios para cubrir el costo del proyecto.
RG_048 | Implicación del usuario | Lentitud por parte del cliente en la toma de decisiones.
RG_049 | Implicación del usuario | El usuario cambia constantemente sus prioridades del proyecto.
RG_050 | Implicación del usuario | El usuario rechaza el proyecto final.
RE_051 | Implicación del usuario | Disposición del cliente
RG_052 | Implicación del usuario | El cliente no esta satisfecho con el término del proyecto
RG_053 | Implicación del usuario | Usuario finado.
RG_054 | Implicación del contratista | Fallas en los servicios otorgados por el contratista.
RG_055 | Implicación del contratista | No existe variedad de contratistas para un servicio en especifico.
RG_056 | Implicación del contratista | El contratista incumple contratos de servicios.
RG_057 | Implicación del contratista | El contratista tarda más de lo esperado en proveer el servicio.
RG_058 | Implicación del contratista | El contratista no cuenta con los recursos disponibles en el momento.
RG_059 | Implicación del contratista | El contratista requerido se encuentra geográficamente lejano.
RG_060 | Implicación del contratista | Los precios del contratista son excesivamente altos.
RG_061 | Implicación del contratista | Los servicios del contratista no son los esperados.
RG_062 | Implicación del contratista | El contratista no tiene experiencia.
RG_063 | Implicación del contratista | El contratista se niega a brindar servicios.
RG_064 | Implicación del contratista | El contratista se retira del mercado.
RG_065 | CM/PPQA | No existen procesos de monitoreo de las áreas.
RG_066 | CM/PPQA | Pobre aseguramiento de calidad.
RG_067 | CM/PPQA | Seguimiento inexacto del proceso.
RG_068 | CM/PPQA | Falta de seguimiento de normas de calidad para distintos procesos.
RG_069 | CM/PPQA | No se tiene conocimiento de normas de calidad.
RG_070 | CM/PPQA | No se realizan revisiones de calidad en el proceso.
RG_071 | CM/PPQA | No se realizan acciones correctivas al proceso de desarrollo.
RG_072 | CM/PPQA | No se registran lecciones aprendidas que puedan mejorar los procedimientos para el producto.
RG_073 | CM/PPQA | No se registran lecciones aprendidas que puedan mejorar los procedimientos para el proceso.
RG_074 | CM/PPQA | No se evaluan los productos de trabajo antes de ser entregados al cliente.
RG_075 | CM/PPQA | No se asegura un mejoramiento continuo del proceso.
RG_076 | CM/PPQA | No se realizan pruebas de unidad.
RG_077 | CM/PPQA | No se realizan auditorías de calidad.
RG_078 | CM/PPQA | No existe un plan de monitoreo del ciclo de vida.
RG_079 | CM/PPQA | No se realizan pruebas de integreación.
RG_080 | CM/PPQA | No se realiza mantenimineto a los procedimientos de desarrollo.
RG_081 | CM/PPQA | No se realiza el plan de aseguramiento de calidad del proyecto.
RG_082 | CM/PPQA | No se realiza documentación del proyecto.
RG_083 | CM/PPQA | No se establecen parámetros de medición de la calidad del software.
RG_084 | CM/PPQA | No se maneja el control de cambios.
RG_085 | PP | Exesiva carga de trabajo
RG_086 | PP | Excesiva presion de calendario
RG_087 | PP | Calendario optimista
RG_088 | PP | El plan omite tareas necesarias
RG_089 | PP | Método de comunicación no establecidos
RG_090 | PP | Personal experto abandonará el proyecto antes de que este termine.
RG_091 | PP | Posible cambio de gerencia del cliente con prioridedes diferentes.
RG_092 | PP | No disponibilidad de hardware esencial para el proyecto no sera obtenido a tiempo.
RG_093 | PP | Habra un número considerable de cambios en los requerimientos iniciales.
RG_094 | PP | El tamaño del proyecto ha sido subestimado
RG_095 | PP | Incumplimiento por los miembros del equipo de los compromisos pactados.
RG_096 | PP | Un retraso de una tarea retrasa en cascada tareas dependientes
RG_097 | PP | Se subestimo el problema y es más dificil de lo pensado.
RG_098 | PP | El tabajo entregado por cada miembro de equipo no es de calidad.
RG_099 | PP | Falta de experiencia.
RG_100 | PP | La formación es inadecuada o no basada en experiencia profesional.
RG_101 | PP | Las áreas desconocedoras del producto toman más tiempo al esperado, diseñar y poner en ejecución.
RG_102 | PP | El esfuerzo es mayor que estimado (por líneas del código, del punto de la función, del módulo, del etc.).
RG_103 | PP | El producto es más grande que estimado (en líneas del código, puntos de la función, o porcentaje del tamaño del proyecto anterior).
RG_104 | PP | La fecha de entrega es modificada sin el ajuste correspondiente al alcance del producto o a los recursos disponibles.
RG_105 | Organización y administracion | No existe un proceso para la eleccion de recursos.
RG_106 | Organización y administracion | Recortes presupuestarios
RG_107 | Organización y administracion | Tareas no tecnicas de terceros toman mas tiempo de lo previsto(adquisiciones, estudios juridicos, entre otros).
RG_108 | Organización y administracion | La toma de desiciones por parte de la dirección lleva mas tiempo de lo esperado.
RG_109 | Organización y administracion | Las partes interesadas desarrollan expectativas inexactas (creer que el proyecto va a lograr algo que no está en los requisitos, planes, etc.).
RG_110 | Organización y administracion | Desinteres del proyecto por parte de los ejecutivos en base a reuniones y enlaces del proyecto.
RG_111 | Organización y administracion | Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto
RG_112 | Organización y administracion | Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto
RG_113 | Organización y administracion | Burocracia interna causa retraso en la obtencion de aprobaciones y decisiones.
RG_114 | Organización y administracion | La estructuración de roles no está bien definida.
RG_115 | Organización y administracion | No existe alguna normalización para identificar si el producto es de calidad.
RG_116 | Organización y administracion | Tareas no tecnicas en la organización y control (inventarios, horarios, funciones).
RG_117 | Organización y administracion | No existe un proceso para la comunicación con el cliente.
RG_118 | Organización y administracion | Falta de asesoramiento, tanto para el desarrollo del proyecto como para el personal que labora.
RG_119 | Organización y administracion | La dirección toma decisiones que reducen la motivación del equipo de desarrollo.
RG_120 | Organización y administracion | El progreso del proyecto no se controla y monitorea contra el plan de CM.
RG_121 | Organización y administracion | La gerencia pone más énfasis en voluntarismos que en el estado exacto que divulga, que socava su capacidad de detectar y de corregir problemas.
RG_122 | Organización y administracion | El planteamiento es demaciado pobre para apoyar la velocidad deseada del desarollo.
RG_123 | Caracteristicas del producto | Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma sencilla
RG_124 | Caracteristicas del producto | No se tiene un proceso para el elegir el hosting para el alojamiento del sitio web.
RG_125 | Caracteristicas del producto | No se tiene contemplado los sistemas operativos en los cuales se implemetara el sitio web.
RG_126 | Caracteristicas del producto | El desarrollo del software no cumple con todos los requerimientos funcionales.
RG_127 | Caracteristicas del producto | El desarrollo del software no cumple con todos los requerimientos no funcionales.
RG_128 | Caracteristicas del producto | No se contemplaron todos los procesos que realizaría el producto final.
RG_129 | Caracteristicas del producto | La implementación lleva más tiempo de lo previsto.
RG_130 | Caracteristicas del producto | No se tiene contemplado la seguridad del software
RG_131 | Caracteristicas del producto | Los requerimientos para adaptarse a otros dispositivos no son definidos desde el inicio.
RG_132 | Caracteristicas del producto | Herramienta CASE que soporta el proyecto no tiene el desempeño anticipado.
RG_133 | Caracteristicas del producto | Rendimiento de un componente menor de lo esperado.
RG_134 | Caracteristicas del producto | Un competidor introduzca un producto mejor al creado.
RG_135 | Caracteristicas del producto | Tamaño estimado de las carpetas y transacciones.
RG_136 | Caracteristicas del producto | Falta de capacitacion para el usuario al manejo del proyecto
RG_137 | Caracteristicas del producto | El software presenta errores de implementación.
RG_138 | Caracteristicas del producto | Los requerimientos para interactuar con otro sistema no son definidos desde el inicio.
RG_139 | Caracteristicas del producto | El desarrollo de funciones extra del software que no son requeridas extienden el calendario.
RG_140 | REQM | Los requerimientos no siguen normativas
RG_141 | REQM | El proceso de definición de requerimientos tarda mas de lo especificado
RG_142 | REQM | Las especificaciónes son vagamente descritas
RG_143 | REQM | Los requerimientos se han formalizando pero continuan cambiando
RG_144 | REQM | Los requerimientos estan pobremente definidos y su definicion extiende el alcance del proyecto
RG_145 | REQM | Se añaden requerimientos adicionales
RG_146 | REQM | Requerimientos fuera del alcance dentro del proyecto
RG_147 | REQM | Requerimientos sin documentar, implicitamente establecidos
RG_148 | REQM | Requerimientos incompletos dentro del software terminado
RG_149 | REQM | Existencia de más cambios de requerimientos de los previstos inicialmente.
RG_150 | REQM | Con el proyecto o avanzado, el cliente solicita cambios grandes a los requerimientos, originando un retraso en la entrega.
RG_151 | REQM | Requerimientos finales causan rechazo en los usuarios
RG_152 | REQM | Los clientes no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos
RG_153 | REQM | El proyecto toma demasiado tiempo en definir un front-end que está difuso.
RG_154 | REQM | El tiempo requerido para desarrollar el proceso de ingeniería de requisitos está subestimado
RG_155 | REQM | Los requerimientos no tienen aprobación del administrador o el cliente.
RG_156 | REQM | Los requerimientos no son gestionados por el administrador de proyecto
RG_157 | REQM | los requerimientos no son controlados
RG_158 | Entorno externo | Inclemencias meteorológicas
RG_159 | Entorno externo | Inflación
RG_160 | Entorno externo | Producto que depende de la ley, politicas, policía o regulaciones que cambian frecuentemente
RG_161 | Entorno externo | Proveedres de servicios(Luz, Agua, Internet)
RG_162 | Entorno externo | Denegación del servicios
RG_163 | Entorno externo | Contaminación en la zona ambiental, acústica y lumínica
RG_164 | Entorno externo | Modificaciones en el cambio de leyes (reglamentos y mandatos judiciales)
RG_165 | Entorno externo | Devaluaciones de producción
RG_166 | Entorno externo | Interacciones entre los clientes
RG_167 | Entorno externo | El impacto de la imagen pública de la empresa hacia la audiencia
RG_168 | Entorno externo | Pérdidas de ingresos
RG_169 | Entorno externo | Tipo de mercado
RG_170 | Entorno externo | Tasa de crecimiento de población
RG_171 | Entorno externo | Sistemas de valores y creencias
RG_172 | Entorno externo | Normas de conducta
RG_173 | Entorno externo | Distribución por edades
RG_174 | Entorno externo | Condiciones físico-ambientales
RG_176 | Entorno externo | Valores ecológicos

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
Lista de Medidas de Mitigacion y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_001 | Mitigación | Proporcione el entrenamiento apropiado
MMC_002 | Mitigación | Juicio de expertos
MMC_003 | Contingencia | Utilizar una plantilla prediseñada | Terminado
MMC_004 | Contingencia | Tener listas de recursos humanos disponibles para el proyecto | En Revisión
MMC_005 | Contingencia | Monitoreo y control de las actividades de los integrantes del proyecto
MMC_006 | Contingencia | Capacitar al personal
MMC_007 | Mitigación | Negociar el alcance del proyecto
MMC_008 | Contingencia | Lista de proveedores de servicios
MMC_009 | Contingencia | Utilizar servicios de transporte de terceros (renta de autos)
MMC_010 | Contingencia | Utilizar hardware externo temporalmente
MMC_011 | Mitigación | Dedicar recursos administrativos
MMC_012 | Mitigación | Utilizar técnicas de recolección de datos alternas a lo planeado
MMC_013 | Contingencia | Volver a realizar el análisis con los tiempos de tarea menores a lo planeado
MMC_014 | Contingencia | Generar un entorno de trabajo optimo
MMC_015 | Mitigación | Retiro permanente de un integrante del proyecto.
MMC_016
MMC_017
MMC_018
MMC_019
MMC_020
MMC_021
MMC_022
MMC_023
MMC_024
MMC_025
MMC_026
MMC_027
MMC_028
137 | Mitigación | Validar y verificar los requerimientos del sistema en el cual se llevará a cabo la implementación
137 | Contingencia | para que no le pase, Repara los defectos de compatibilidad en vase al sistema donde se realiza la implementación en el menor tiempo posible
128 | Mitigación | evitar que pase, Mejorar el proceso de ing. De requerimientos realizando revisiones, y validaciones de los productos
128 | Contingencia | Ya sucedió, como se hace para entregar completo, Realizar la ing. De requerimientos en etapas avanzadas del proyecto, unicamente tomando en cuenta los elementos faltantes, y que esten dentro del alcance
154 | Mitigación | Validar y verificar los tiempos asinados para la realizacion de ing de requerimientos, de acuerdo a proyectos anteriores
154 | Contingencia | Gestionar el tiempo de tareas no criticas y de poca complejidad dentro de la planeación del proyecto
62 | Mitigación | Ralizar una evaluación detallada antes de generar la contratación
| Contingencia | Transferir el riesgo al contratista
Contratar un proveedor con experiencia
46 | Mitigación | Realizar un contrato de venta de servicios
| Contingencia | contener, Continuar con el proceso de ventas de servicop de la empresa
si ya paso poner contingencia, si aun no pasa ese riesgo mitigacion