## Identificacion
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2017-06-17
Elaborado por | Francisco Javier Regalado
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/06 - PP/Documentos y plantillas
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Everardo Gonzalez Camacho | 2017-06-17
Francisco Javier Regalado Caballero | 2017-06-17
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Everardo Gonzalez Camacho | 2017-06-17
Francisco Javier Regalado Caballero | 2017-06-17
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2008-07-22 | TWG PP | Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: SW-B-001 | Fecha de informe: | 2017-06-17 | Ver | Lines
ID del riesgo: | 1 | Modificación de fechas de entrega | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2.2.1.2.2 | identificador de la tarea en q afecta el wbs
Identificado: | 2017-06-16 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | FJRC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/17/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | ondicion para que ocurra ese riesgo No se cuenta con herramientas para la gestión de planificación de tiempo, como lo son: calendario de eventos, contratos, declaraciones de alcance o herramientas de control y monitoreo |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El producto no cuenta con las especificaciones del cliente. Retraso en la planeación. Diseño s imperfectos.Aumento en los costos del proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La calendarización de actividades es un desgloce cronológico, tomando en cuenta fechas de inicio, fin y duración de las mismas, por lo cual se deben de seguir para el logro de los objetivos del proyecto. Entonrno en donde se puede situar el proyecto, definicionm del lugar donde afecta sus propiedaes y lo qu epuede afectar. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
FJRC | 1 | Descripcion de como solucionar o prevenir Realizar los acuerdos necesarios para la planificación | 2107-05-02 | 2017-05-10 | Ver | 18
FJRC | 2 | Aprobar los acuerdos para la planificación | 2017-02-05 | 2017-05-10 | Ver | 19
[5 empty] | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | 2 | Los requerimientos no siguen normativas | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2.2.2.3
Identificado: | 2017-06-10 | R | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | FJRC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se cuenta con estandares de calidad, asi como documentación para los requerimientos, como SRS |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Los requerimientos son confusos y no son medibles, causando mala interpretación para el desarrollo del proyecto, así como retrasos y perdidas de tiempo y costos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Requerimientos, son aquellas descripciones en las que se interpreta las funciones que deben incluir el sistema, se debe tener una normativa para gestionar requerimientos claros y alcanzables que cumplan con los tiempos definidos para el desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
FJRC | 1 | Establecer las normas adecuadas para los requerimientos | 2017-05-03 | 2017-05-08 | Ver | 20
FJRC | 2 | Evaluar los requerimientos antes de ser aprobado | 2017-03-05 | 2017-05-08 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 3 | Los requerimientos no tienen aprobación del administrador o el cliente | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2017-06-10 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | FJRC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si los requierimientos no son aprobados por el administrador o el cliente, ya que no se realizaron las estrategias correctas para la recoleccion de información |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Deben ser aprobados, de lo contrario el proyecto se encontrara en una fase de tiempo muerto, generarando retrasos en la entrega de documentación y avances así como generando más gastos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La estrategia de recolección de datos permite obtener los requerimientos funcionales y no funcionales, deben ser claros, medibles y alcanzables, de no ser así los involucrados no los aprobarán ya que no se tiene la vision de lo que desean de su proyecto, y el proyecto fracasara o retrasará. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
FJRC | 1 | Seleccionar una tecnica de recolección de datos eficiente | 2017-06-05 | 2017-06-05 | Ver | 20
FJRC | 2 | Elaborar entrevista entendible para el cliente | 2017-06-05 | 2017-06-05 | Ver | 21
FJRC | 3 | Aplicar entrevista al cliente | 2017-06-05 | 2017-06-05 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 4 | Requerimientos finales causan rechazo en los usuarios | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2.2.2.2
Identificado: | 2017-06-11 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | FJRC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se cuenta con un documento SRS, en donde el cliente, visualiza la descripción de los requerimientos finales, y posteriormente debe estar firmado, esto indica que esta de acuerdo con los requerimientos que se describieron. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Causan rechazo, ya que los requerimientos no se especificaron correctamente, esto debido a que no se siguio la documentacion de calidad SRS |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El SRS, sirve para documentar los requerimientos, en el, se describen las funcionalidades que tendran estos requerimientos en el sitio web. De no elaborarlo, existe la posibilidad de que el usuario los rechace las veces que quiera ya que este docuemento debe estar firmado por el cliente de aprobación. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
FJRC | 1 | Elaborar documento SRS | 2017-05-11 | 2017-05-12 | Ver | 20
FJRC | 2 | Mostrar al cliente los requerimientos | 2017-05-11 | 2017-05-12 | Ver | 21
FJRC | 3 | Realizar las modificaciones necesariras | 2017-05-11 | 2017-05-12 | Ver | 22
FJRC | 4 | El cliente debe aprobar los requerimientos finales. | 2017-05-11 | 2017-05-12 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 5 | Los requerimientos se han formalizando pero continuan cambiando | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2.2.2.3
Identificado: | 2017-06-11 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | FJRC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se cuenta con un documento en donde se especifique al cliente, que los requerimientos no se cambiaran en ninguna fase del proyecto, estos permaceran tal como los describio al inicio del proyecto, este documento deberá estar firmado por el cliente. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El proyecto se retrasá, ocacionando que fracase ya que los requerimientos se estarán modificando constantemente, y no se sabe con exactitud que el lo que espera el cliente de su proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El cliente deberá conocer y estar de acuerdo que los requerimientos no se pueden modificar cuando el desee, ya que estos se establecen al inicio del proyecto y los involucrados deben estar enterados que en los requerimientos no existen modificaciones, ya que si estan modificando constantemente el proyecto se quedará parado, no podra continuar, ya que no son claros los requerimientos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
FJRC | 1 | Evaluar y aprobar los requerimientos | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 20
FJRC | 2 | Especificar que los requerimientos no se pueden cambiar una vez probados. | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 6 | Calendario optimista | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1.1
Identificado: | 2017-05-05 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | FJRC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Se subestimo la planeación, sin conocer la complejidad de las actividades, no se realizo correctamente la calendarización |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se realizaran actividades extras fuera de los horarios establecidos de trabajo, tomando tiempo que le corresponde a otra actividad, para realizar la actividad retrasada. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La planeación es la que contiene las actividades a realizar, y nel tiempo que le tomará para realizarlas, se debe de tener en cuenta la complejidad de las actividades ya que algunas toman más tiempo, se debe dar más tiempo a las actividades, en lugar de menos, ya que pueden ocurrir interferencias o retrasos en el proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
FJRC | 1 | Priorizar las actividades que requieren más atención y tiempo | 2017-05-15 | 2017-05-15 | Ver | 20
FJRC | 2 | Dar más tiempo a aquellas tareas que lo requieran según los criterios del administrador. | 2017-05-15 | 2017-05-15 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 7 | Método de comunicación no establecidos | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.1
Identificado: | 2017-05-20 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | FJRC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con comunicación entre los integrantes del equipo, el administrador no cuenta con una estrategia para evitar la mala comunicación |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El no haber una comunicación establecida en el equipo, evitara muchos problemas, como retraso en las actividades, trabajos de mala calidad, no habra congruencia en el proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Los metodos de comunicación sirven para que exista confianza, entre el equipo de esta manera, si surge algun problema entre los integrantes se podran ayudar, si no existe esta comunicación no habra una solución y esto afectará al desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
FJRC | 1 | El administrador de proyecto establece un metodo de comunicación | 2017-05-25 | 2017-05-25 | Ocultar | 20
FJRC | 2 | Los integrantes siguen el metodo de comunicación | 2017-05-25 | 2017-05-25 | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 8 | El tamaño del proyecto ha sido subestimado | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.4
Identificado: | 2017-05-25 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | FJRC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con las metricas necesarias para el proyecto, no se establecio un criterio para evaluar la duración del proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El proyecto al se subestimado, no se terminara en la fecha establecida por el cliente, lo cual implica generar más gastos y recursos los cuales no aseguran que el proyecto cuente con calidad |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Las metricas nos sirven para determinar la complejidad del proyecto y establecer las fechas en que se realizará, de no realizar una medición, y subestimar el proyecto, aunque paresca sencillo, no siempre se termina antes, esto debe ser considerado para colocar fechas reales de entrega. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
FJRC | 1 | En base a criterios determinar la complejidad de las actividades | 2017-06-02 | 2017-06-02 | Ocultar | 20
FJRC | 2 | Establecer fechas reales que nos permitan hacer un proyecto de calidad. | 2017-06-02 | 2017-06-02 | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 9 | Se subestimo el problema y es más dificil de lo pensado | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.4
Identificado: | 2017-05-02 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | FJRC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se realizaron medidas preventivas para los posibles problemas, no sabiendo como resolverlo, ya que resulto más complicado |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se genera retraso en el desarrollo del problema, ya que no se conto con medidas preventivas, subestimando el problema en criterios erroneos, se debe solicitar apoyo al administrador. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Realizar un plan de medidas preventivas ante posibles problemas, nos ayudana enfrentar problemas futuros y a darles una correcta solución, de no generarlos corremos el riesgo de invertir más tiempo en resolverlos y retrasarnos, tambien implica costos |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
FJRC | 1 | Realizar un plan de prevención de problemas | 2017-06-13 | 2017-06-13 | Ocultar | 20
FJRC | 2 | Evaluar los problemas presentados con el administrador y que nos otorgue una solución | <13/06/2017 | 2017-06-13 | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 10 | El tabajo entregado por cada miembro de equipo no es de calidad | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.2.2.4
Identificado: | 2017-05-14 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | 2017-05-14 | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con personal apto para su puesto, no se realizo correctamente la repartición de roles en el equipo de trabajo, los integrantes no conocen gran parte del rol que se les asigno |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Al tener los roles mal asignados, los miembros generaran trabajos mal hechos, que no cumpliran con lo esperado y solicitado por el líder de proyectos, generando trabajos de mala calidad que afectan al proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Los roles deben estar definidos correctamente, ya que un integrante no puede realizar una actividad de la que no tenga conocimiento, ya que esto puede ocacionar que el proyecto falle constantemente y se retrase. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
FJRC | 1 | El administrador deberá conocer el perfil de los participantes del equipo | 2017-06-18 | 2017-06-18 | Ocultar | 20
FJRC | 2 | Asignar los roles correspondientes a cada miebro del equipo | 2017-06-18 | 2017-06-18 | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 11 | Denegación de servicios | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.2.3.2
Identificado: | 2017-11-05 | Y | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | MBMR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | MBMR |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/13/2017 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/13/2017 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con el almacenamiento en un repositorio para que todos los integrantes del equipo de desarrollo puedan accesar a los archivos. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retrazo en el desarrollo del proyecto para obtener los documentos necesarios(WBS, Plantillas, etc). |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Los servicios son brindados a por empresas externas los cuales son contratados para el desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
MBMR | 1 | Descargar archivos necesarios para la implementación | 05/16/17 |  | Ocultar | 20
MBMR | 2 | Administración de documentos | 05/16/18 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 12 | Contaminación ambiental, acústica y lumínica | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.4.5.1
Identificado: | 2017-05-11 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | FJRC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-05-12 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-05-12 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con infraestructura desaeada para la implementación del desarrollo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | La infraestructura no es la apropiada para llevar a cabo el desempeño del proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El ambiente favorable de trabajo es una buena forma para desarrollar y llevar a cabo el trabajo requerido en tiempo y forma. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
|  | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
FJRC | 1 | Establecer políticas de trabajo | 05/26/2017 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 13 | Modificaciones en cambio de leyes | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.4.2
Identificado: | 2017-05-08 | Y | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | FJRC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-07-05 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-07-05 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con las legislaciones del gobierno previstas las cuales afectan el desarrollo en la planeación |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No se llevan a cabo las modificaciones de acuerdo a las normas establecidas |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El cambio de leyes es constante por lo que las organizaciones se deben de ajustar a las mejoras prepuestas |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
FJRC | 1 | Establecer acuerdos para la planificaión | 05/19/2017 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 14 | Devaluaciones de producción | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.4.4.3
Identificado: | 2017-05-05 | Y | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | FJRC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-05-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-05-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se tiene la suficiente experiencia necesaria para el desarrollo de estos proyectos de software, el cliente no tiene la confianza de llevar a cabo la implementación. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El software no lleva el funcionamiento establecido en los requerimientos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La devaluación de producción se implementa demaciada competencia en el ambito de desarrollo |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
FJRC | 1 | Estrategias para la calidad del producto | 05/25/17 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 15 | El software presenta errores de implementación | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.8.1
Identificado: | 05/27/17 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | FJRC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 05/29/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 05/29/17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con las herramientas necesarias en la organización |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El software no puede ser instalado sin los requeriminetos para que este funcione |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Los errores en la implemetacion ocurren cuando no se tienen planeadas las caracteristicas para llevar acabo la implenetación. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
FJRC | 1 | Estrategias evitar errores de implementación | 06/17/17 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 16 | No se realizan revisiones de calidad en el proceso | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2017-06-16 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | FJRC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con un procedimiento de calidad, no hay auditorias que aseguren, que el proceso de desarrollo del software se haga bajo estas normas |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El producto será de mala calidad, ya que no se suige un protocolo para revisiones periodicas para evaluar el desarrollo del proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Las revisiones de calidad, aseguran que el proyecto cumpla con lo especificado, asi como seguir el ciclo de vida y la elaboración de documentación correspondiente |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
FJRC | 1 | El asegurador de la calidad debe realizar revisiones cada fin de etapa para asegurar que el proyecto cumpla con la normatividad | 2017-06-16 | 2017-06-16 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 17 | No existen procesos de monitoreo de las áreas. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.4.1
Identificado: | 05/15/17 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | EGC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | EGC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 05/16/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 05/17/17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se implementan monitorizaciones en la áreas para verificar el avance del proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El software no tendra el aseguramiento de la calidad necesario para poder instalarlo en la organización |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El monitoro de las áreas es de vital importancia ya que se van detectando fallas que que se ùeden mitigar |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
EGC | 1 | Monitorear los procesos en la áreas | 05/19/17 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 18 | El tabajo entregado no es de calidad. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.9.1
Identificado: | 05/18/17 | Y | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | EGC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | EGC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 05/19/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 05/20/17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con la comunicación efectiva, la cual con lleva una mal implementación y conocimiento en estructura del proceso |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La planeación de las actividades es un proceso por el cual se definen las principales las cuales a su vez se desglozan |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
EGC | 1 | Establecer procesos de reunión para verificar avances | 06/19/17 |  | Ocultar | 20
EGC | 2 | Más comunicación con el administrador | 06/19/18 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 19 | Recortes presupuestarios | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.4.4.3
Identificado: | 2017-04-06 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | FJRC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | FJRC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-05-06 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-05-06 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se tiene contemplada la inflación o los cambios en la organización donde se lleva acabo el desarrollo del proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se recorta el desarrollo del proyecto lo cual queda con menos funcionalidades de las esperadas |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La organización no implementa una planeación por lo que se ve obligada a hacer recortes en sus proyectos |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
EGC | 1 | Implementar una estrategia de seguimiento para monitorizar estos recortes | 05/25/17 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 20 | El usuario introduce nuevos requerimientos después de lo acordado. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.8.1.1
Identificado: | 05/15/17 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | EGC | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | EGC |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/17/17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se tiene tiempo establecido para poder modificar la duración de las tareas de las actividades programadas. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | La aplicación no cuenta los las actualzazaciones de los nuevos requerimientos |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Los requerimientos establecidos deben de ser establecidos al principio del desarrollo del proyecto, por lo cual es necesario de evtar cambios drasticos en el transcurso del mismo. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2016 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
EGC | 1 | establecer puntos y acuerdos necesarios par adar aclaraciones a l cliente. | 06/15/17 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 21 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: SW-B-001 | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2017-06-17
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 10 | 10 | 0 | 11
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 3 | 4 | 0 | 9
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 0 | 0 | 0 | 0
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 13 | 14 | 0 | 20
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
1 | 1 | S | Modificación de fechas de entrega | FJRC | R | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 06/17/16
2 | 2 | N | Los requerimientos no siguen normativas | FJRC | R | <1 mes | Prevenir | 2017-06-10 | 2017-06-17
3 | 1 | N | Los requerimientos no tienen aprobación del administrador o el cliente | FJRC | R | <1 mes | Prevenir | 2017-06-10 | 2017-06-17
4 | 1 | N | Requerimientos finales causan rechazo en los usuarios | FJRC | R | <1 mes | Prevenir | 2017-06-11 | 2017-06-17
5 | 1 | N | Los requerimientos se han formalizando pero continuan cambiando | FJRC | R | <1 mes | Prevenir | 2017-06-11 | 2017-06-17
6 | 1 | N | Calendario optimista | FJRC | R | <1 mes | Prevenir | 2017-05-05 | 2017-06-17
7 | 1 | N | Método de comunicación no establecidos | FJRC | R | <1 mes | Prevenir | 2017-05-20 | 2017-06-17
8 | 1 | N | El tamaño del proyecto ha sido subestimado | FJRC | R | <1 mes | Prevenir | 2017-05-25 | 2017-06-17
9 | 1 | N | Se subestimo el problema y es más dificil de lo pensado | FJRC | R | <1 mes | Prevenir | 2017-05-02 | 2017-06-17
10 | 1 | N | El tabajo entregado por cada miembro de equipo no es de calidad | FJRC | R | <1 mes | Prevenir | 2017-05-14 | 2017-06-17
11 | 2 | S | Denegación de servicios | MBMR | Y | <1 mes | Prevenir | 2017-11-05 | 06/13/2017
12 | 3 | N | Contaminación ambiental, acústica y lumínica | FJRC | Y | <1 mes | Prevenir | 2017-05-11 | 2017-05-12
13 | 2 | S | Modificaciones en cambio de leyes | FJRC | Y | <1 mes | Prevenir | 2017-05-08 | 2017-07-05
14 | 2 | S | Devaluaciones de producción | FJRC | Y | <1 mes | Prevenir | 2017-05-05 | 2017-05-06
15 | 1 | S | El software presenta errores de implementación | FJRC | Y | <1 mes | Prevenir | 05/27/17 | 05/29/17
16 | 1 | N | No se realizan revisiones de calidad en el proceso | FJRC | R | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-17
17 | 1 | S | No existen procesos de monitoreo de las áreas. | EGC | Y | <1 mes | Prevenir | 05/15/17 | 05/16/17
18 | 2 | N | El tabajo entregado no es de calidad. | EGC | Y | <1 mes | Prevenir | 05/18/17 | 05/19/17
19 | 1 | N | Recortes presupuestarios | FJRC | Y | <1 mes | Prevenir | 2017-04-06 | 2017-05-06
20 | 1 | S | El usuario introduce nuevos requerimientos después de lo acordado. | EGC | Y | <1 mes | Prevenir | 05/15/17 | 06/17/17
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F36)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
10
1
4
0
0
1
0
1
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 10 | 0 | 0 | 0
| Y | 3 | 0 | 0 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | RPrevenir
| Total | 13 | 0 | 0 | 0 | RPrevenir
RPrevenir
RPrevenir
RPrevenir
RPrevenir
RPrevenir
RPrevenir
RPrevenir
RPrevenir
YPrevenir
YPrevenir
YPrevenir
YPrevenir
YPrevenir
RPrevenir
YPrevenir
YPrevenir
YPrevenir
YPrevenir

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 10 | 10 | 0 | 11 |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Alta - Media | Y | 8
Y | 3 | 4 | 0 | 9 |  |  |  | L | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 13 | 14 | 0 | 20 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
1 | R-S | R- | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
2 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
3 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
5 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
6 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
8 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
9 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
10 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
11 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Alta | Media | Alta - Media |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
12 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
13 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Baja | Media - Baja |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
14 | Y-S | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
15 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
16 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta
17 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta
18 | Y-N | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
19 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta
20 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja